Bài 1:

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

- Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến (Hỗ trợ nhân viên làm từ xa, đi công tác hoặc đặt/hủy linh hoạt trước giờ chốt).

Feature 2: Quản lý và tổng hợp suất ăn, chi phí cho hành chính và nhà bếp (Tự động hóa việc tổng hợp số lượng món và tính công nợ cuối tháng).

- User Story 1 (thuộc Feature 1):Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trưa trực tuyến trên ứng dụng trước 9h30 sáng, để tôi có thể đặt cơm ngay cả khi đang đi công tác hoặc làm việc từ xa.

User Story 2 (thuộc Feature 2):Là nhân viên bộ phận hành chính, tôi muốn hệ thống tự động tổng hợp số lượng từng món ăn vào lúc 9h30 hàng ngày, để tôi không mất 45 phút đếm sổ thủ công và có thể báo chính xác cho nhà bếp.

- Task kỹ thuật: Thiết lập kết nối và cấu hình bảo mật API đăng nhập với hệ thống định danh nội bộ (SSO/Active Directory) của công ty.

Giải thích: Đây là hạng mục kỹ thuật cốt lõi nhằm đảm bảo an toàn bảo mật thông tin và phân quyền người dùng, không mang lại giá trị nghiệp vụ trực tiếp cho người dùng cuối (User) nhưng là nền tảng kỹ thuật bắt buộc để triển khai các tính năng đặt cơm.

bài 2:

### Story A:

- "Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí INVEST vi phạm: Small (Nhỏ gọn / Có thể ước lượng) và Testable (Có thể kiểm thử). Lý cụ thể: Yêu cầu quá chung chung, mơ hồ ("chạy nhanh", "dễ dùng", "cảm thấy hài lòng"), không có phạm vi rõ ràng và không thể đo lường hay kiểm thử cụ thể một tiêu chí chấp nhận nào.

- Viết lại đạt chuẩn: "Là nhân viên văn phòng, tôi muốn màn hình đặt món phản hồi kết quả chọn món trong vòng chưa đầy 2 giây, để tôi có thể hoàn tất việc đặt cơm nhanh chóng mà không bị giật lag."

### Story B:

- "Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình"

- Tiêu chí INVEST vi phạm: Small (Nhỏ gọn / Độc lập). Lý cụ thể: Đây là một Epic trá hình chứa quá nhiều tính năng lớn gộp lại (đặt, hủy, đổi món, xem lịch sử, công nợ, báo cáo, đánh giá) không thể hoàn thành trong một Sprint ngắn.

- Viết lại đạt chuẩn (tách thành các Story nhỏ, ví dụ tính năng hủy suất):"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước 9h30 sáng, để tôi không bị tính tiền vào những ngày bận việc đột xuất không ăn tại văn phòng."

Bài 3:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đã đặt suất ăn trước đó và thời điểm hiện tại là 09:00 sáng (trước giờ chốt 9h30). When Nhân viên bấm nút "Hủy suất ăn" trên ứng dụng. Then Hệ thống hiển thị thông báo hủy thành công, cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã hủy" và trừ tiền công nợ của ngày hôm đó. |
| AC-02 | Given Nhân viên đã đặt suất ăn và thời điểm hiện tại là 09:31 sáng (sau giờ chốt 9h30). When Nhân viên cố gắng bấm nút "Hủy suất ăn". Then Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Đã quá giờ hủy suất ăn trong ngày (9h30)" và giữ nguyên trạng thái suất ăn. |
| AC-03 | Given Nhân viên chưa hề đặt suất ăn nào trong ngày hôm nay. When Nhân viên truy cập vào màn hình chi tiết ngày hôm đó. Then Nút "Hủy suất ăn" hiển thị ở trạng thái ẩn hoặc mờ (không khả dụng) kèm theo dòng chữ trạng thái "Bạn chưa đặt suất ăn ngày này". |

## BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

### a) Điền mức ưu tiên MoSCoW và giải trình:

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Nice to have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have |

- Giải trình 2 hạng mục bất kỳ:

  - SC-06 (Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ - 8 SP): Xếp loại Must have vì đây là lớp bảo mật bắt buộc để nhận diện nhân viên chính thức của công ty trước khi họ có thể thao tác đặt cơm, hệ thống không thể hoạt động nếu thiếu tính năng xác thực này.

  - SC-05 (Nhân viên đánh giá món ăn - 3 SP): Xếp loại Nice to have vì tính năng này giúp nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà bếp về lâu dài, tuy nhiên ở giai đoạn đầu (MVP) nó không ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình cốt lõi là "đặt cơm và tính tiền", do đó có thể để dành cho các Sprint sau.

### b) Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp:

- Velocity trung bình của nhóm: (18 + 22 + 20) / 3 = 20 Story Point.

- Các hạng mục được chọn cho Sprint kế tiếp:

  - SC-06: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ (8 SP) - Must have

  - SC-01: Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau (5 SP) - Must have

  - SC-02: Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt (3 SP) - Must have

  - Tổng số Story Point của các hạng mục cốt lõi này là 16 SP, nhóm có thể lấy thêm phần đầu của SC-03 hoặc SC-04 (chọn SC-04 5 SP, tổng là 21 SP, rất sát với mức Velocity trung bình là 20 SP của nhóm).

  - Căn cứ lựa chọn: Bám sát năng lực thực tế (Velocity = 20 SP), ưu tiên toàn bộ các tính năng Must have cốt lõi để đảm bảo giải quyết triệt để bài toán sống còn của hệ thống (đăng nhập, đặt cơm, hủy cơm và tổng hợp báo cáo hành chính).

### c) Viết Sprint Goal:

"Hoàn thiện nền tảng xác thực người dùng cùng luồng nghiệp vụ cốt lõi cho phép nhân viên đặt suất, hủy suất trực tuyến và giúp bộ phận hành chính tự động tổng hợp báo cáo suất ăn hàng ngày nhằm loại bỏ sổ tay thủ công."

d) Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất hành động:

- Nhận xét tình hình Sprint (tính đến hết ngày làm việc thứ 5):

  - Theo đường lý tưởng (Ideal Burn-down), đến ngày thứ 5 nhóm đáng lẽ chỉ còn lại 10 SP chưa hoàn thành (tức đã hoàn thành được 10 SP).

  - Theo đường thực tế, số Story Point còn lại là 15 SP (nhóm mới chỉ hoàn thành được 5 SP).

  - Tình hình đang chậm tiến độ (behind schedule) so với kế hoạch ban đầu, nguyên nhân có thể do vướng mắc kỹ thuật trong những ngày đầu triển khai đăng nhập hoặc đặt suất.

- Đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

  - Tổ chức một buổi họp nhanh (Scrum refinement/peer review) ngay đầu ngày làm việc thứ 6 để làm rõ các điểm nghẽn kỹ thuật, đồng thời xem xét việc giảm bớt scope (phạm vi) của một số hạng mục thấp ưu tiên hơn ra khỏi Sprint này nhằm đảm bảo cam kết hoàn thành các mục tiêu cốt lõi còn lại đúng hạn.